PATVIRTINTA

 Šilutės Žibų pradinės mokyklos

 direktoriaus 2022 m. spalio 17 d.

 įsakymu Nr. I-190

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE**

**VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS**

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimui.

1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.  | Komandos dėl ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) suformavimas. | 2021-09-01 | Elena Šarkienė | Suformuota UTA komanda: Daiva Balčytienė, Rasa Jankauskienė, Rita Kriščiūnienė, Daiva Šarlauskienė. |
| 2. | Atnaujinamų Bendrųjų programų projektų analizavimas ir lyginimas. | 2021-2022 m. m. | Daiva Balčytienė, Rasa Jankauskienė, Rita Kriščiūnienė, Daiva Šarlauskienė. | Metodinių posėdžių metu pateikta aktuali UTA informacija. |
| 3.  | Vaiko raidos aprašo bei kompetencijų aptarimas, analizavimas. | 2022-2023 m. m.  | Rita Kriščiūnienė | Mokytojai pasirengs mokinių kompetencijų ugdymui |
| 4. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | 2022 m. gruodžio mėn. | Rita Kriščiūnienė, Alina Urbonienė. | Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. |
| 5. | Rekomendacijų pamokos kokybei kūrimas Mokyklos metodinėje grupėje. | 2023 m. sausio mėn. | Rita Kriščiūnienė, Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė.  | Suvienodės mokytojų (bent 70 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai. |
| 6. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcija. | 2023 m. vasario mėn.  | Elena Šarkienė, Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė.  | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos. Plėsis mokytojų saviugda. |
| 7. | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje. | 2023 m. kovo mėn.  | Ramunė Vaidilienė | Mokyklos mokytojų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 8. | Teikti kolegialią pagalbą rengiantis įdiegti Atnaujintą ugdymo turinį.  | 2023 m. | Daiva Balčytienė, Rasa Jankauskienė, Sigutė Kačinskienė, Rita Kriščiūnienė,Daiva Šarlauskienė. | Pasirengta ugdymui pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas.  |
| 9.  | UTA komandos narių, dalyvaujančių mokymuose, patirčių pristatymas. | 2022-2023 m. m.  | Rasa Jankauskienė, Sigutė Kačinskienė. | Mokymuose dalyvaujantys UTA nariai pristatys savo patirtį. |
| 10. | Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos koregavimas. | 2023 m. balandžio mėn.  | Elena Šarkienė, Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė. | Tvarkos aprašas pritaikytas mokinių kompetencijų vertinimui, atnaujinti pasiekimų lygiai. |
| 11. | Ilgalaikių dalykų planų formos atnaujinimas.  | 2023 m. gegužės mėn. | Rita Kriščiūnienė, Alina Urbonienė.  | Parengtas ilgalaikio dalyko plano pavyzdys. |
| 12. | Pasirengimas diegti UTA stebėsena. | Nuolat | Elena Šarkienė, Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė. | Vyksta stebėjimai ir vertinimai. |

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą, organizuoti mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams kvalifikacijos tobulinimą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.  | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.). | 2022-2024 m. m. | Elena Šarkienė | Atliktas įsivertinimas, veiklų numatymas. |
| 2. | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.  | 2022-2024 m. m. | Alina Urbonienė | Kvalifikacijos tobulinimo programos atitinka mokyklų poreikius. |
| 3. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis. Mokyklos vaiko gerovės komisijos stiprinimas. | 2022-2024 m. m. | Ramunė Vaidilienė | Mokyklos vaiko gerovės komisija susipažįsta su naujai rengiamu VGK projektu, parengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimui.  |

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.  | Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2023 m. sausio mėn.  | Elena Šarkienė, Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė. | 100 proc. mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokinių tėvų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta [Prisijungimas (tamo.lt)](https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/Login); [Šilutės Žibų pradinė mokykla (zibai.eu)](https://www.zibai.eu/), posėdžiuose. |
| 2. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių numatymas. | 2022-2023 m. m.  | Ramunė Vaidilienė | Susirinkimai, posėdžiai, informacija pateikiama [Prisijungimas (tamo.lt)](https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/Login); [Šilutės Žibų pradinė mokykla (zibai.eu)](https://www.zibai.eu/), |

4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.  | Priemonių poreikio situacijos įvertinimas. | 2022-2024 m. m.  | Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė.  | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 2. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nustatymas ir susitarimai Mokyklos mokytojų metodinėje grupėje. | 2022-2024 m. m. | Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė.  | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 3. | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. | 2022-2024 m. m. | Alina Urbonienė, Ramunė Vaidilienė.  | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_